## 鉄骨工事施工結果報告書
検査ＧＥ様式４
鉄骨工事施工結果報告書（延べ面積500㎡超） -東京都用-
（ 中間 ・ 完了 ）
この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[23 empty] | 年 | 月 | 日
指定確認検査機関
株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 御中
| 工事監理者 | 住所 | [18 empty] | TEL
|  | 会社名 | [11 empty] | 級建築士事務所 | [7 empty] | 登録第 |  |  | 号
|  | 氏名 | [11 empty] | 級建築士 | [7 empty] | 登録第 |  |  | 号
| 工事施工者 | 住所 | [18 empty] | TEL
|  | 会社名 | [11 empty] | 建設業の許可 |  |  | 大臣・知事 （ |  |  |  |  | ） | 第 |  | 号
|  | 氏名 | [11 empty] | 級建築士 | [7 empty] | 登録第 |  |  | 号
（法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名及び社印）
| 建 築 主 | 氏名
記
| （工場名 ： | [11 empty] | 工場）
建築物 | 工事名称 | [11 empty] | 建築工事施工 計画報告書 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 第 |  | 号
工事場所
| 構造設計者 | [8 empty] | 所属会社 | [10 empty] | TEL
| 溶接技術監督員 | [8 empty] | 所属会社 | [10 empty] | TEL
| 品質管理責任者 | [8 empty] | 所属会社 | [10 empty] | TEL
| 構造種別 |  | S造 |  | RC造 |  | SRC造 |  | （ |  |  | ）造 | 架構形式 |  |  | ラーメン |  |  | ブレース |  |  | （ |  |  | ）
| 軒の高さ | [7 empty] | m | 最大張り間 | [7 empty] | m | 延べ面積 | [5 empty] | ㎡
確認済証交付機関
| 確認・計画通知 年月日及び番号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 第 | [8 empty] | 号
| 計画変更 年月日及び番号 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 第 | [8 empty] | 号 | （変更内容は別紙）
[6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 第 | [8 empty] | 号 | （変更内容は別紙）
鉄骨加工工場 | 名称
| 所在地 | [16 empty] | 代表者氏名
認定・登録番号・種別
| 溶接の種類 |  | a | 工場製作 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | b | 工事現場製作 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ）
使用鋼材 |  | 柱 | SS. |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 梁 | [9 empty] | その他 | ダイヤフラム
|  |  | SM. |  |  |  |  | （ |  |  | ） | [11 empty] | （ |  | ）
| 鋼材種別 |  | SN. |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | SS. |  |  |  |  | （ |  |  | ）
| （最大板厚） |  | STKR. |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | SM. |  |  |  |  | （ |  |  | ）
| （mm） |  | BCP |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | SN. |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | BCR |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | その他 |  | （TMCP. |  | FR）（
|  |  | その他 |  | （TMCP. |  | FR）（ |  |  |  | ）
監理者総合所見 | [18 empty] | ※受付欄
（注意） ※印のある欄は、記入しないで下さい。

## 工場溶接
工 場 溶 接
検査関係者 | a | 鉄骨加工工場の溶接管理技術者 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| b | 鉄骨加工工場の検査技術者 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| c | 自主検査受託検査会社の検査員 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| d | 受入検査受託検査機関の検査員 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| e | 工事施工者の検査担当者 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| f | 工事監理者又は係員 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
| g | 溶接技術監督員 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 氏名 |  |  |  | 資格
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 | 検査項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査（VT) |  |  | □ | 表面欠陥検査 |  |  | □ | 溶接部の寸法 |  | □ | 外観形状
|  |  | ② | 突合せ溶接部の超音波探傷検査 |  |  | ③ | すみ肉溶接部の外観検査
| ロット構成 |  | □ | 各節ごと |  |  | □ | 製作部位（柱梁仕口部、柱接合部、その他）ごと
|  |  | □ | ロットの大きさ３００個以下 |  |  | □ | ロットの大きさ |  |  | （ |  | ）個以下
| 抜き取り方法 |  | □ | JASS6の方法 | □ | ロットごと一律 | （ |  | ） | ％ | □ | ロットごと一律（ |  |  | ）個 | □ | その他
| 指定事項 |  | 初回抜き取り葎 |  |  | VT | （ |  | ） | ％以上 |  | UT （ |  | ）％以上
|  |  | ロット許容不良率 |  |  | VT | （ |  | ） | ％以下 |  | UT （ |  | ）％以下
VT
不良箇所の内容
UT
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 | VT | [7 empty] | UT
工場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ※ | 検査方法 |  | □ | 硬さ試験 | □ | 不可逆性の示温塗料塗布 |  |  |  |  | □ | その他
| ロット構成 |  | □ | 各節ごと | □ | 制作部位(柱梁仕口接合部、柱接合部、その他)ごと
|  |  | □ | ロットの大きさ３００個以下 |  |  | □ | ロットの大きさ（ |  |  |  |  | 個）以下
| 抜き取り方法 |  | □ | ロットごと一律（ |  |  | ）％ |  | □ | ロットごと一律（ |  |  |  | ）個 |  | □ | その他
結果の判定 及び処置
※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が40mmを 超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査

## 工事現場溶接
工 事 現 場 溶 接
溶 接 部 の 受 入 れ 検 査 | 検査項目 |  | ① | 突合せ溶接部の外観検査（VT) |  |  | □ | 表面欠陥検査 |  |  | □ | 溶接部の寸法 |  | □ | 外観形状
|  |  | ② | 突合せ溶接部の超音波探傷検査 |  |  | ③ | すみ肉溶接部の外観検査
| ロット構成 |  | □ | 総溶接線数 | □ | 各節ごと | □ | 各階ごと | □ | 溶接工ごと | □ | その他
| 抜き取り方法 |  | □ | 全数 | □ | その他
| 指定事項 |  | 初回抜き取り葎 |  |  | VT | （ |  | ） | ％以上 |  | UT （ |  | ）％以上
|  |  | ロット許容不良率 |  |  | VT | （ |  | ） | ％以下 |  | UT （ |  | ）％以下
VT
不良箇所の内容
UT
不良箇所の内容
| 不良箇所の処理内容 | VT | [6 empty] | UT
現場溶接部の入熱・パス間温度管理状況 | 温度管理結果の考察
手順管理結果の考察
内質検査 ※ | 検査方法 |  | □ | 硬さ試験 | □ | 不可逆性の示温塗料塗布 |  |  | □ | その他
| ロット構成 |  | □ | 総溶接線数 | □ | 各節ごと | □ | 各階ごと | □ | 溶接技能者ごと |  | □ | その他
| 抜き取り方法 |  | □ | 全数 | □ | その他
結果の判定 及び処置
※ 高さが45mを超える建築物で溶接する鋼材の板厚が25mm以上の部分又は高さが45m以下の建築物で溶接する鋼材の板厚が40mmを 超える部分において、鉄骨造等の工事に関する東京都取扱要綱により内質検査を必要とする場合に実施した受入検査

## 工場溶接部の受入検査
工 場 溶 接 部 の 受 入 検 査 | [16 empty] | 1
検査ロット | 検査対象 | 初 回 抜 取 り 検 査 | [8 empty] | 追加検査 |  | 最 終 検 査 結 果 |  |  |  | 2
|  | 検査日 |  |  | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 |  | 3
| 箇所数 |  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | ロット合否 | 実施者 | 4
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 5
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 6
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 7
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 8
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 9
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 10
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 11
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 12
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 13
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 14
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 15
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 16
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 17
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 18
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 19
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 20
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 21
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 22
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 23
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 24
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 25
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 26
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 27
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 28
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 29
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 30
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 31
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日

## 工事現場溶接部の受入検査
工 事 現 場 溶 接 部 の 受 入 検 査 | [16 empty] | 1
検査ロット | 検査対象 | 初 回 抜 取 り 検 査 | [8 empty] | 追加検査 |  | 最 終 検 査 結 果 |  |  |  | 2
|  | 検査日 |  |  | 検査数 |  | 不良数 |  | ロット合否 |  | 検査数 |  | 不良数 |  | 再検査 |  | 3
| 箇所数 |  |  |  | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | VT | UT | ロット合否 | 実施者 | 4
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 5
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 6
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 7
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 8
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 9
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 10
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 11
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 12
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 13
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 14
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 15
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 16
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 17
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 18
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 19
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 20
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 21
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 22
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 23
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 24
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 25
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 26
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 27
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 28
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 29
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 30
|  |  | 月 | 日 | [12 empty] | 31
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日
|  |  | 月 | 日

## 鉄骨造確認項目
鉄 骨 造 確 認 項 目 報 告
確認項目 |  |  | 確認内容 |  |  | 溶接管理 | 第三者検査 | 工事施工者 | 工事監理者 | 備 考
[6 empty] | 技術者 | 機 関
|  |  | 欄中※は法令規程事項である重要確認項目を示す。 |  |  | ※２ | ※２ | ※２ | ※２
[6 empty] | 確認方法 | 確認方法 | 確認方法 | 確認方法
※１ | 他工程部分 | 基礎工事 | ー | ー | RC造による
|  | RC工事 | ー | ー | RC造による
Ⅰ 報告書審査による確認事項 | （②～⑥は加工工場における作業に対する確認事項 | ①加工工場の | ※ | 規則１ | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産
|  | 選定 ※３ |  | 条の３ | 能力の有無、溶接部の受入れ検査率の確認
|  | ②指定建築材料 | ※ | 法３７ | a) 鋼材、高力ボルトセットの規格品質の確認
|  | の品質規格確認 | ※ | 令６７ | b) 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
|  | ③組立精度の |  | 令６７ | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食違い等
|  | 確認 |  |  | 組み立て時の鉄骨の精度
|  | ④製品検査１ |  |  | 鉄骨部材の寸法精度（参考：JASS6付則６鉄骨
|  | （鉄骨部材の寸法 |  |  | 精度検査等）
精度測定）
|  | ⑤高力ボルト | ※ | 令６７ | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト
|  | 接合部の処理 |  |  | 孔の径ピッチ・縁短距離等
|  | ⑥製品検査２ |  | 令６７ | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認
|  | （溶接接合部の | ※ |  | （参考：JASS６付則６鉄骨精度検査基準UT
|  | 検査） |  |  | 基準）※７
Ⅱ 工事現場確認事項 | １ 全体 | ①加工工場の | ※ | 規則１ | 表示板又は認定書による加工工場の類別
|  | 類別 |  | 条の３ | グレード確認
|  | ②指定建築材料 | ※ | 法３７ | a) 鋼材等の品質規格証明書と現物の照合
|  | の品質規格確認 | ※ | 令６７ | b) 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
|  | ③部材の配置 | ※ | 令３章 | 柱、梁、ブレース、床版等の配置（確認図書との
|  |  |  | ８節 | 照合）
|  | ④部材の寸法・ | ※ | 令３章 | 柱、梁、ブレース、ダイヤフラム、床版等の寸法
|  | 形状 |  | ９節 | ・形状（確認図書との照合）
|  | ⑤建て方精度 |  |  | 架構の建て方精度（参考：JASS6付則６鉄骨
精度検査基準）
| ２ 溶接接合部 |  |  | 令９２、９６ | a) 溶接継目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接）
|  |  | ※ | 令６７ | b) ダイヤフラムとフランジのずれ
|  | ①加工溶接部分 | ※ | 令６７ | c) 突合せ継手の食い違い
|  | の外観・形状・ | ※ | 令６７ | d) アンダーカット
|  | 寸法 ※４ | ※ | 令６７ | e) われ
f) その他の溶接部の外観・形状（参考：JASS６
付則６鉄骨精度検査基準）
|  | ②工事現場溶接 |  |  | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い
|  | 部分の組立精度 |  |  | 等組み立て時の鉄骨の制度
※５
|  | ③工事現場溶接 |  |  | 外観検査及び超音波探傷検査結果（参考：JASS
|  | 部分の製品検査 |  |  | ６付則６鉄骨精度検査基準） ※７
|  |  | ※ | 令３章８節 | a) 工事現場溶接部の部位（確認図書との照合）
|  |  | ※ | 令９２、９６ | b) 溶接継目の種類（突合せ溶接・すみ肉溶接）
|  | ④工事現場溶接 | ※ | 令６７ | c) ダイヤフラムとフランジのずれ
|  | 部の外観・形状 | ※ | 令６７ | d) 突合せの継手の食い違い
|  |  | ※ | 令６７ | e) アンダーカット
f) その他の溶接部の外観・形状（参考：JASS６
付則６鉄骨精度検査基準）
Ⅱ 工事現場確認事項 | ３ 高力ボルト注 ※６ | ①トルシア形 | ※ | 令９２ | a)工事現場受け入れ検査（トルク係数値確認導入
|  |  |  | の２ | 張力確認試験）実施状況及び保管状況の確認
|  |  | ※ | 令９２ | b) ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の
|  |  |  | の２ | 確認
|  |  | ※ | 令６７ | c) ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認
|  |  | ※ | 令９２ | d) 締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・
|  |  |  | の２ | マーキングの状態の確認）
|  | ②JIS形六角 | ※ | 令９２ | a) 締付け機器の調整、工事現場受け入れ検査
|  |  |  | の２ | （導入張力確認試験）の実施状況の確認
|  |  | ※ | 令９２ | b) ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の
|  |  |  | の２ | 確認
|  |  | ※ | 令６７ | c) ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認
|  |  | ※ | 令９２ | d) 締付け状態の確認（肌すきの有無・マーキング
|  |  |  | の２ | の状態の確認）
| ４ブレース接合部 |  |  | 令３章 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補鋼材等の
|  |  |  | ８節 | 確認
| ５柱の脚部の構造方式 | 共通 |  | 令６６ | 柱脚接合工法と仕様の確認（確認図書との照合）
|  | ①露出形式 | ※ | 令６６ | a) アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さ
の確認
|  |  | ※ | 令６６ | b) アンカーボルトの均等な配置の確認
|  |  | ※ | 令６６ | c) 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認
|  |  | ※ | 令６６ | d) アンカーボルトの定着長さの確認
|  |  | ※ | 令６６ | e) 柱の最下端の断面積に対するアンカー
ボルト全断面積の割合の確認
|  |  | ※ | 令６６ | f) ベースブレートの厚さの確認
|  |  | ※ | 令６６ | g) アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認
h) アンカーボルトの締付け状況の確認
|  | ②根巻き形式 | ※ | 令６６ | a) 根巻き部分の高さの確認
|  |  | ※ | 令６６ | b) 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその
頂部のかぎ状架構の確認
|  |  | ※ | 令６６ | d) 根巻き部分の帯筋（令７７②③）
e) スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況も
確認
|  | ③埋込み形式 | ※ | 令６６ | a) 柱の埋込み長さの確認
|  |  | ※ | 令６６ | b) 側柱・隅柱のU字型補強筋等による補強の
確認
|  |  | ※ | 令６６ | d) スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の
確認
| ６床スラブ接合部 |  | ※ | 令３章８節 | a) 床構造の形式（合成スラブ・・・）
|  |  | ※ | 令３章 | b) シャーコネクター（頭付スタッド等）の施工
|  |  |  | ８節 | 状況・検査結果の確認
| ７帳壁等の接合部 |  |  |  | 緊結金物の取り付け状況の確認
（注意）
| 1 | 鉄筋コンクリート造検査確認項目による。
| 2 | 確認の方法
A：工事現場で目視により確認したもの。
B：工事現場で検査機器を用いて計測検査したもの
C：報告書により確認したもの。
D：工場、第三者検査機関等が検査機器を用いて計測試験し、その結果を工事監理者又は工事施工者が確認したもの。
|  | E：工事監理者（構造担当：会社名 |  |  |  | 氏名 |  |  | ）が直接確認したもの。
| 3 | 鉄骨加工工場については、規則第１条の３に基づく大臣認定制度がある。図書省略をしない場合は、大臣認定工場の指定はない。
| 4 | 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分。
| 5 | 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に工事現場溶接を用いる場合のみ記入する。以下の③及び④も同様
| 6 | 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
| 7 | UT基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」